## Diagrama Gantt Extendido
| Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Actividad | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3
Planificación general y diseño de mockups | bar: Agosto S2 to Octubre S1
Estructura HTML inicial | bar: Octubre S2
Estilos CSS básicos | bar: Octubre S3
Diseño responsivo CSS | bar: Octubre S3
Estructura de carpetas en XAMPP | bar: Octubre S4
Configuración inicial PHP y servidor local | bar: Noviembre S1
Base de datos y conexión PHP | bar: Noviembre S2
CRUD básico de encuestas | bar: Noviembre S3
Validaciones JavaScript | bar: Noviembre S3
Interactividad avanzada con JS | bar: Noviembre S4
Pruebas iniciales | bar: Noviembre S3
Documentación del proyecto | bar: Diciembre S1
Pruebas finales y correcciones | bar: Diciembre S2
Entrega final | bar: Diciembre S3